## Carta Gantt
Actividad | Fase 1 |  |  |  | Fase 2 | [10 empty] | Fase 3
| S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | S 7 | S 8 | S 9 | S 10 | S 11 | S 12 | S 13 | S 14 | S 15 | S 16 | S 17 | S 18
Especificación de Requerimientos (IEEE 29148) y Plan | bar: Fase 1 S 1 to Fase 1 S 2
Diseño de Arquitectura y UML (Clases, BD, Casos Uso) | bar: Fase 1 S 2 to Fase 1 S 3
Diseño de Interfaces (Mockups UI/UX) | bar: Fase 1 S 3 to Fase 1 S 4
Sprint 1: Infraestructura Cloud, Autenticación y CI/CD | bar: Fase 2 S 5 to Fase 2 S 6
Sprint 2: Núcleo (Catálogos, Contratos, Checklists) | bar: Fase 2 S 7 to Fase 2 S 8
Sprint 3: Ciclo Documental en Azure (Carga y Alertas) | bar: Fase 2 S 9 to Fase 2 S 10
Sprint 4: Integración IA (OCR/LLM) y Módulo LIM | bar: Fase 2 S 11 to Fase 2 S 12
Sprint 5: Reportes, Dashboard y Notificaciones | bar: Fase 2 S 13 to Fase 2 S 14
Sprint 6: Suscripciones, Pagos y Seguridad RLS | bar: Fase 2 S 14 to Fase 2 S 15
Estabilización de Código y Resolución de Bugs | bar: Fase 3 S 16
Pruebas de Aceptación (UAT) | bar: Fase 3 S 17
Despliegue a Producción (Go-live) y Cierre | bar: Fase 3 S 18