Plan de Proyecto

Acredittia

Revisión: 1.0

06/10/2026

Tabla de contenido

1.Propósito del plan de proyecto	4

2.Alcance del proyecto	4

2.1.Módulos a desarrollar	4

3.Metodología de Desarrollo	5

4.Definición de roles y responsabilidades	5

5.Estructura de Desglose de trabajo	6

6.Calendarización de las actividades	6

7.Resumen de riesgos	7

8.Definición de artefactos	7

9.Condiciones de aceptación para cierre del proyecto	8

Ficha del documento

| Fecha | Revisión | Autor | Modificación |
| --- | --- | --- | --- |
| 06/10/2026 | 1.0 | Eduardo Aguero | 06/10/2026 |
| 15/10/2026 | 1.1 | Diego Santiagos | Terminación de las secciones 6 y 7 del documento e la adjunción de la carta gantt |

# 1.Propósito del plan de proyecto

El propósito de este plan es organizar y estructurar el ciclo completo del desarrollo de la plataforma acredittia en un plazo definido de 3 meses (Agosto - Octubre de 2026).Establecer el equipo necesario,la metodología de trabajo,los hitos de entrega y las métricas de éxito para transformar las especificación del Api Backend V1.1 (la cual se nos entregó en la correspondiente documentación “Acredittia_Especificacion_API_Backend.docx“) y el diseño de wireframes en un producto de software escalable y funcional.

# 2.Alcance del proyecto El alcance abarca la construcción solo del Backend de una plataforma multi tenant para gestionar la acreditación de empresas contratistas,personal y equipo en faenas mineras y energéticas. ## 2.1.Módulos a desarrollar En este caso el proyecto solo está enfocado a el desarrollo del backend aunque de igual manera se mostrará el resto de procesos que van asociados a él mismo. - Desarrollo de API RESTful con FastAPI y base de datos PostgreSQL 16 con aislamiento lógico por cliente (Row Level Security). - Desarrollo del Frontend Web en formato SPA con React/Next.js. - Módulos de: autenticación, gestión documental (integrado a Azure Blob Storage), validación automatizada mediante Inteligencia Artificial (IA OCR/LLM), módulo de Licencias Internas (LIM/EMSIPOR), notificaciones automáticas y panel de métricas operacionales/comerciales. - El alcance se gestiona mediante priorización MoSCoW (Must, Should, Could, Won't), priorizando el núcleo de acreditación e IA, dejando conectores secundarios y pasarela de pagos como elementos flexibles (Could).

# 3.Metodología de Desarrollo

Se utilizará una metodología ágil iterativa basada en Scrum adaptado, con iteraciones (sprints) de dos semanas. - Ceremonias: Sprint Planning (2 hrs, lunes inicial), Daily (15 min diaria), Refinement (1 hr, miércoles de la segunda semana), Sprint Review / Demo (1 hr, viernes final) y Retrospectiva (45 min). - Flujo de trabajo: Trunk-based development con validación mediante Pull Requests (PR), Integración Continua (CI) en GitHub Actions y despliegues a entornos de Dev, Staging y Producción en Azure. - Definición de Terminado (DoD): Código en rama principal revisado, cobertura de tests unitarios ≥ 80% en lógica de negocio, endpoint documentado, sin regresiones E2E y probado en Staging por QA. # 4.Definición de roles y responsabilidades El equipo de trabajo estará compuesto por 4 roles principales

| Definición de roles y responsabilidades |  |
| --- | --- |
| Rol | Responsabilidades |
| Backend 1 (BE1 - Perfil Senior) | Responsable de la arquitectura de la API, flujos de autenticación, integración con Azure Blob Storage, revisión IA, generación de reportes y pagos. Referente técnico. |
| Backend 2 (BE2) | Responsable del modelo de datos PostgreSQL, los CRUDs de negocio, procesos en segundo plano (cron jobs), panel de administración, dashboard e integraciones externas. |
| Frontend (FE) | Responsable del desarrollo de la Single Page Application (SPA) en Next.js, implementación del design system y consumo de toda la API. |
| Analista QA + Documentación (QA) | Analista técnico encargado del plan y ejecución de pruebas (API y End-to-End con Playwright), documentación, gestión de ambientes de prueba y validación del usuario final (UAT). |

Los siguientes roles fueron asignados previamente en el documento “Acredittia_Plan_de_Desarrollo”

# 5.Estructura de Desglose de trabajo

A continuación se mostrará con detalle los procesos o técnicas utilizadas en el proyecto con un EDT, los cuales muestran de manera simple y organizada lo requerido para llevar a cabo el proyecto.

# 6.Calendarización de las actividades Listado de actividades, tareas, duración, fechas, responsables, etc. Adjuntar Carta Gantt.

El plan considera 6 sprints de desarrollo (3 meses) más una semana de estabilización: - Sprint 1 (3–14 ago): Fundaciones. Infraestructura, CI/CD, autenticación completa y esqueleto del frontend. - Sprint 2 (17–28 ago): Núcleo de negocio. Catálogos, contratos, alta de personal y equipos con checklists. - Sprint 3 (31 ago – 11 sep): Ciclo documental. Subida a Azure, estados, vencimientos y alertas. - Sprint 4 (14–25 sep): Inteligencia. Revisión IA de documentos, módulo LIM y dashboard con KPIs. - Sprint 5 (28 sep – 9 oct): Salida al mundo. Reportes, notificaciones (email/WhatsApp) e integración inicial SIGA. - Sprint 6 (12–23 oct): Monetización y cierre. Suscripciones, pagos y endurecimiento de seguridad. - Estabilización (26–30 oct): Code freeze, corrección de defectos críticos, UAT y pase a producción. Carta_Gantt_Acredittia_Fases.xlsx

| # 7.Resumen de riesgos Listado de riesgos relacionado al desarrollo.Sirve para Indicar riesgo, etapa o fase en que se presenta, la probabilidad de que ocurra, magnitud o impacto de este riesgo por etapa en el proceso. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Riesgo | Fase | Probabilidad | Impacto | Acción de mitigación |
| Imposibilidad de cumplir el alcance completo en 3 meses con 3 personas | Desarrollo (Transversal) | Alta | Alta | Aplicar priorización MoSCoW explícita,recortar integraciones secundarias y pagos en la review del Sprint 4 si la velocidad es menor a la esperada. |
| Precisión insuficiente en la revisión automática de documentos con IA | Desarrollo (Sprint 4) | Media | Alta | Implementar un set de pruebas con métricas desde el Sprint 4,mantener un flujo human-in-the-loop donde la IA sugiere y el usuario confirma hasta alcanzar la precisión objetivo. |
| Retraso en la definición comercial de la pasarela de pagos a utilizar | Análisis / Desarrollo (Sprint 5) | Media | Moderado | Exigir definición antes del refinement del Sprint 5; mantener la arquitectura técnica agnóstica para soportar tanto Transbank como Stripe. |
| Dependencia crítica de los desarrolladores en el rol Frontend | Desarrollo (Transversal) | Alta | Alta | Priorizar estrictamente las vistas principales,capacitar al desarrollador BE2 para apoyar en vistas simples (tablas) si hay retrasos crear componentes reutilizables desde el Sprint 1. |

| # 8.Definición de artefactos Listar y describir los artefactos o entregables que serán administrados y entregados durante el desarrollo del proyecto. |  |
| --- | --- |
| Artefacto | Descripción |
| Wireframes | Estructura visual de UX |
| Código Fuente | Backend y Frontend subidos al repositorio centralizado |
| Documento de Diseño (Arquitectura y Datos) | Modelo PostgreSQL y diccionario de datos final (esquema v1.1) |
| Documentación de APIs | Colección de Postman mantenida por QA y OpenAPI (Swagger) |
| Plan de Pruebas y Reportes QA | E2E con Playwright y reportes de cobertura |
| Manual de Usuario | Instrucciones operativas con capturas de pantalla reales y flujos documentales |
| Manual de Deployment | Pasos de despliegue en Azure, variables de entorno y Runbook de workers |

# 9.Condiciones de aceptación para cierre del proyecto Condiciones que se deben cumplir para dar término al proyecto y margen de tolerancia de aceptación de defectos.

El proyecto se considerará finalizado y listo para su lanzamiento cuando se cumplan las siguientes condiciones en la semana de estabilización - Estabilidad de software: Code freeze ejecutado. Cero defectos categorizados como "bloqueantes" o "mayores" abiertos. - Pruebas de Aceptación (UAT): Ejecución exitosa del script de UAT junto al Product Owner y un usuario piloto real (empresa contratista), respaldado por el "Acta de UAT firmada". - Puesta en Producción (Go-live): Plataforma desplegada en entorno productivo de Azure, DNS/SSL configurados, respaldos programados y monitoreo activo. - Transferencia de conocimiento: Capacitación realizada al equipo de soporte/comercial y entrega del Manual de Usuario final, habilitándolos para resolver requerimientos de Nivel 1

Anexo 1: Matriz R.A.C.I.

| Tareas: | Jefe proyecto | Programador (Back-end) | Programador (Front-end) | Analista QA | Analista BDD | Arquitecto Software | Analista de Sistemas | Diseñador de software |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gestión de Proyecto: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Toma de Requerimientos | A | C | C | I | I | I | R |  |
| Acta de Constitución | AR | I | I | I | I | I | C |  |
| Informe ERS | AR | I | I | I | I | I | C |  |
| Seguimiento Plan de Trabajo | AR | C | C | C | C | C | C |  |
| Análisis de Riesgos | A | C | C | I | C | R | C |  |
| EDT | AR | I | I | I | I | I | C |  |
| Verificación de Alcances | AR | C | C | I | C | C | C |  |
| Informe de Resultado de Pruebas | A | I | I | R | I | I | I |  |
| Informe de Cierre | AR | C | C | C | C | C | C |  |
| Planificación: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Planificación de proyecto | AR | C | C | I | C | C | C |  |
| Planificación de pruebas inicial | A | C | C | R | C | C | C |  |
| Cronograma | AR | C | C | I | C | I | C |  |
| Definición de Roles | AR | I | I | I | I | I | I |  |
| Diseño: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mockups | A | I | C | I | I | I | R |  |
| Diagrama Casos de Uso | A | I | C | I | I | I | R |  |
| Especificación Casos de Uso | A | I | C | I | I | I | R |  |
| Diagrama de Actividad de Casos de Uso | A | I | I | I | I | I | R |  |
| Diagrama de Arquitectura | A | I | C | I | I | R | C |  |
| BDD: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Diseño BDD | A | C | I | I | R | I | I |  |
| Diccionario de Datos | A | C | I | I | R | I | I |  |
| Construcción BDD | A | C | I | I | R | I | I |  |
| Programación BDD | A | C | I | I | R | I | I |  |
| Desarrollo: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Desarrollo CRUD | A | C | R | I | I | I | C |  |
| Desarrollo Módulo Registro Cliente | A | C | R | I | C | I | C |  |
| Desarrollo Módulo Situación Económica | A | R | C | I | C | I | C |  |
| Desarrollo Módulo Reserva | A | R | C | I | C | I | C |  |
| Desarrollo Módulo Registro Proveedor | A | R | C | I | C | I | C |  |
| Desarrollo Módulo Registro Boleta | A | R | R | I | R | I | C |  |
| Desarrollo Módulo Registro Empleados | A | R | C | I | C | I | C |  |
| Desarrollo Módulo Registro Servicios | A | R | C | I | C | I | C |  |
| Desarrollo Módulo Registro Orden y Recepción | A | R | C | I | C | I | C |  |
| Desarrollo Módulo Informes y Estadísticas | A | R | R | I | R | I | C |  |
| Desarrollo Módulo Seguridad y Acceso | A | R | C | I | C | R | C |  |

| QA: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aplicación de Plan de Pruebas | A | I | I | R | I | I | C |  |
| Pruebas CRUD | C | C | C | R | C | I | C |  |
| Pruebas Módulo Registro Cliente | C | C | C | R | C | I | C |  |
| Pruebas Módulo Situación Económica | C | C | C | R | C | I | C |  |
| Pruebas Módulo Reserva | C | C | C | R | C | I | C |  |
| Pruebas Módulo Registro Proveedor | C | C | C | R | C | I | C |  |
| Pruebas Módulo Registro Boleta | C | C | C | R | C | I | C |  |
| Pruebas Módulo Registro Empleados | C | C | C | R | C | I | C |  |
| Pruebas Módulo Registro Servicios | C | C | C | R | C | I | C |  |
| Pruebas Módulo Registro Orden y Recepción | C | C | C | R | C | I | C |  |
| Pruebas Módulo Informes y Estadísticas | C | C | C | R | C | I | C |  |
| Pruebas Módulo Seguridad y Acceso | C | C | C | R | C | I | C |  |
| Ambiente: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Definición de Ambiente de Desarrollo | C | R | I | I | C | AR | C |  |
| Programación de Componentes de Negocio | C | C | C | I | C | R | C |  |
| Programación de componentes de integración investigación | C | C | C | I | C | R | C |  |
| Implementación y ambiente de Producción | A | I | I | C | I | R | C |  |
| Capacitación | A | C | C | I | C | R | C |  |
| Soporte y Mantención | A | C | C | I | C | R | C |  |

R: Responsable			A: A cargo		C: Consultado		I: Informado

Anexo 2. Diagrama EDT