## Portada
Backlog Scrum
Product Backlog y Sprint Backlog
Acredittia
Revisión: 1.0
30/10/2026
Contenido del libro
Instrucciones |  | Origen de los datos y celdas a completar
Product Backlog |  | 24 historias de usuario con prioridad MoSCoW
Sprint Backlog |  | 46 tareas por sprint con responsable y estado
Sprints |  | Resumen y avance por sprint
Ficha del documento
Fecha | Revisión | Autor | Modificación
30/10/2026 | 1.0 | Equipo Acredittia | Creación del documento
Escuela de Informática y Telecomunicaciones · Duoc UC

## Instrucciones
Backlog Scrum — Acredittia
Documentación de la metodología: Product Backlog, Sprint Backlog y resumen por sprint.
De dónde sale cada dato
• Historias de usuario: se derivan de los requerimientos RF/RNF del Documento de Requerimientos (IEEE 29148).
• Sprints, fechas y objetivos: del Plan de Proyecto (sección 6, Calendarización).
• Estado (Terminado / Parcial / Pendiente) y n.º de endpoints y casos: revisados en el código de Backend_Acredita.
Qué deben completar o ajustar ustedes (celdas en amarillo)
• Puntos (estimación): valores propuestos según la prioridad (Must 8 · Should 5 · Could 3). Reemplácenlos por los que estimó el equipo.
• Responsable de cada tarea del Sprint Backlog: elijan de la lista quién la hizo.
Ejemplo de fila completa (Sprint Backlog): Sprint 1 · HU-02 · Implementar API de Autenticación · 8 endpoints · Responsable: Diego Santiagos · Terminado

## Product Backlog
ID | Épica | Requisito | Historia de usuario | Criterios de aceptación | Prioridad (MoSCoW) | Puntos (estimación) | Sprint | Estado | Observaciones
HU-01 | EP-01 Infraestructura | RNF-12 | Como equipo de desarrollo quiero un entorno reproducible con Docker y un job de migración del esquema para levantar la plataforma igual en local y en la nube | docker compose levanta db, migrate, api, worker, beat y web; la API verifica la versión de esquema al arrancar | Must | 8 | Sprint 1 | Terminado
HU-02 | EP-02 Auth y cuentas | RF-01 | Como empresa contratista quiero registrarme con mi RUT para solicitar acceso a la plataforma | RUT validado; email y RUT únicos; la cuenta queda pendiente de aprobación | Must | 8 | Sprint 1 | Terminado
HU-03 | EP-02 Auth y cuentas | RF-02 | Como administrador quiero aprobar o rechazar solicitudes de empresas para controlar quién opera en la plataforma | Solo admin aprueba o rechaza; una cuenta pendiente no puede iniciar sesión | Must | 8 | Sprint 1 | Terminado
HU-04 | EP-02 Auth y cuentas | RF-03 / RNF-03 | Como usuario quiero iniciar sesión de forma segura y mantener mi sesión para trabajar sin reingresar mis datos | JWT con refresh token revocable; contraseñas con Argon2; el reset revoca todas las sesiones | Must | 8 | Sprint 1 | Terminado
HU-05 | EP-02 Auth y cuentas | RF-04 | Como empresa quiero invitar usuarios internos y administradores de contrato para delegar la gestión | Roles company y contract_admin; un contract_admin solo ve su contrato | Should | 5 | Sprint 1 | Parcial | Endpoints listos; falta enviar el correo de invitación (SMTP)
HU-06 | EP-03 Catálogos maestros | RF-05 | Como administrador quiero mantener el catálogo de faenas, plataformas y plantillas de requisitos para estandarizar las acreditaciones | CRUD de faenas, cargos, plataformas y plantillas maestras | Must | 8 | Sprint 2 | Terminado
HU-07 | EP-04 Contratos | RF-06 / RN-04 | Como empresa quiero crear contratos por faena y que el sistema genere el checklist documental automáticamente | Al crear un contrato se instancian los 10 requisitos de empresa | Must | 8 | Sprint 2 | Terminado
HU-08 | EP-04 Contratos | RF-07 | Como empresa quiero que el contrato herede las plataformas de acreditación de la faena para no configurarlas a mano | El contrato hereda las plataformas de la faena y permite ajustarlas | Must | 8 | Sprint 2 | Terminado
HU-09 | EP-04 Contratos | RF-09 / RN-06 | Como empresa quiero agregar requisitos propios y ver la matriz de cumplimiento del contrato | Requisitos custom sin duplicados; los requisitos base no se pueden borrar | Should | 5 | Sprint 2 | Terminado
HU-10 | EP-05 Personal y equipos | RF-10 | Como empresa quiero dar de alta trabajadores y equipos y que se generen sus requisitos según el cargo | 13 requisitos de personal, 10 de equipo y 9 EMSIPOR para conductores; baja lógica | Must | 8 | Sprint 2 | Terminado
HU-11 | EP-05 Personal y equipos | RF-11 | Como empresa quiero ver a cada persona y equipo consolidado por RUT o patente para saber su estado en todos los contratos | Vistas /personas y /flota agrupadas | Could | 3 | Sprint 2 | Terminado
HU-12 | EP-06 Gestión documental | RF-12 / RN-03 | Como empresa quiero subir y descargar documentos directamente a Azure Blob Storage para no pasar archivos por la API | URLs SAS de subida y descarga con expiración; cada documento pertenece a un solo sujeto o contrato | Must | 8 | Sprint 3 | Terminado
HU-13 | EP-07 Vencimientos y alertas | RF-13 / RN-02 | Como empresa quiero que el sistema recalcule vencimientos a diario y me alerte para no perder acreditaciones | Cron diario ok → por vencer → vencido; bandeja de alertas | Must | 8 | Sprint 3 | Terminado
HU-14 | EP-08 Revisión IA | RF-14 | Como empresa quiero que cada documento subido se revise con IA para detectar errores antes de enviarlo al mandante | Job asíncrono; hallazgos clasificados como error, warning o info | Must | 8 | Sprint 4 | Terminado | Modo simulado en desarrollo; modo real con LLM
HU-15 | EP-08 Revisión IA | RF-15 | Como empresa quiero que la IA lea contratos, cédulas y padrones para pre-llenar los formularios | Extracción de contrato, sujeto y carpeta de arranque | Should | 5 | Sprint 4 | Terminado
HU-16 | EP-09 EMSIPOR / LIM | RF-16 | Como empresa quiero gestionar la licencia interna de mina y el expediente EMSIPOR de mis conductores | Checklist de 9 documentos; número y vencimiento de la licencia | Must | 8 | Sprint 4 | Terminado
HU-17 | EP-10 Dashboard y calendario | RF-17 | Como empresa quiero ver KPIs, tendencia y un calendario de vencimientos para priorizar el trabajo | Dashboard, cumplimiento por contrato, tendencia histórica y calendario | Must | 8 | Sprint 4 | Terminado
HU-18 | EP-11 Reportes y avisos | RF-18 | Como empresa quiero generar reportes PDF/Excel y recibir avisos por email y WhatsApp | Reportes asíncronos y programados; preferencias de notificación | Should | 5 | Sprint 5 | Parcial | Reportes listos; falta el envío real de email/WhatsApp
HU-19 | EP-12 Integraciones | RF-19 | Como empresa quiero sincronizar mis documentos con las plataformas del mandante (SIGA, Workmate…) | Conectar, sincronizar y ver logs de cada integración | Could | 3 | Sprint 5 | Parcial | Endpoints listos; falta guardar el secreto en Key Vault y el conector SIGA real
HU-20 | EP-04 Contratos | RF-08 | Como empresa quiero guardar mis credenciales de las plataformas del mandante cifradas para que nadie más pueda leerlas | Cifrado JWE RSA-OAEP-256 + A256GCM; rotación con historial; la API no puede leer la columna | Must | 8 | Sprint 6 | Terminado
HU-21 | EP-13 Monetización | RF-20 / RN-05 | Como empresa quiero contratar un plan y ver mis facturas para mantener mi suscripción al día | Planes, suscripción, facturas y webhook de pagos | Should | 5 | Sprint 6 | Parcial | Falta conectar la pasarela de pago (Transbank o Stripe)
HU-22 | EP-14 Seguridad | RNF-01 / RNF-02 | Como empresa quiero que mis datos estén aislados de otras empresas incluso ante un error de programación | RLS con FORCE ROW LEVEL SECURITY y rol de aplicación sin BYPASSRLS; pruebas de aislamiento | Must | 8 | Sprint 6 | Terminado
HU-23 | EP-14 Seguridad | RNF-06 | Como administrador quiero un registro de auditoría de las acciones para tener trazabilidad | Tabla actividad append-only; consulta por empresa y contrato | Should | 5 | Sprint 6 | Terminado
HU-24 | EP-15 Consola Ops | RF-21 | Como administrador interno quiero una consola de operación y métricas financieras del SaaS | Endpoints /admin/ops de salud, procesos e indicadores | Won't | 8 | — | Pendiente | Fuera del alcance de esta versión (priorización MoSCoW)

## Sprint Backlog
Sprint | Historia | Tarea | Detalle | Endpoints / casos | Responsable | Estado
Sprint 1 | HU-01 | Configurar docker-compose (Postgres 16, Redis, migrate, api, worker, beat, web) |  |  |  | Terminado
Sprint 1 | HU-01 | Job de migración del esquema con pg_advisory_lock (migrate/run.py) |  |  |  | Terminado
Sprint 1 | HU-02 | Implementar API de Autenticación (routers/auth.py) | 8 endpoints | 8 |  | Terminado
Sprint 1 | HU-03 | Implementar API de Administración (routers/admin.py) | 13 endpoints | 13 |  | Terminado
Sprint 1 | HU-05 | Implementar API de Empresa y usuarios (routers/company.py) | 6 endpoints | 6 |  | Parcial
Sprint 1 | HU-04 | Pruebas automatizadas: test_auth.py | 28 casos de prueba | 28 |  | Terminado
Sprint 1 | HU-01 | Frontend: login y layout con menú lateral |  |  |  | Terminado
Sprint 2 | HU-06 | Implementar API de Faenas (routers/faenas.py) | 12 endpoints | 12 |  | Terminado
Sprint 2 | HU-06 | Implementar API de Cargos (routers/cargos.py) | 9 endpoints | 9 |  | Terminado
Sprint 2 | HU-06 | Implementar API de Plantillas de requisitos (routers/requisitos.py) | 2 endpoints | 2 |  | Terminado
Sprint 2 | HU-07 | Implementar API de Contratos (routers/contratos.py) | 12 endpoints | 12 |  | Terminado
Sprint 2 | HU-08 | Implementar API de Plataformas del contrato (routers/plataformas.py) | 11 endpoints | 11 |  | Terminado
Sprint 2 | HU-09 | Implementar API de Checklist del contrato (routers/contrato_requisitos.py) | 7 endpoints | 7 |  | Terminado
Sprint 2 | HU-10 | Implementar API de Personal y equipos (routers/sujetos.py) | 14 endpoints | 14 |  | Terminado
Sprint 2 | HU-11 | Implementar API de Personas y flota (routers/personas.py) | 4 endpoints | 4 |  | Terminado
Sprint 2 | HU-07 | Pruebas automatizadas: test_contratos.py | 28 casos de prueba | 28 |  | Terminado
Sprint 2 | HU-10 | Pruebas automatizadas: test_sujetos.py | 27 casos de prueba | 27 |  | Terminado
Sprint 2 | HU-10 | Frontend: contratos, personal y equipos (listado y detalle), faenas |  |  |  | Terminado
Sprint 3 | HU-12 | Implementar API de Documentos (routers/documentos.py) | 7 endpoints | 7 |  | Terminado
Sprint 3 | HU-12 | Implementar API de Archivos SAS (routers/blobs.py) | 2 endpoints | 2 |  | Terminado
Sprint 3 | HU-13 | Implementar API de Alertas (routers/alertas.py) | 4 endpoints | 4 |  | Terminado
Sprint 3 | HU-13 | Cron diario de vencimientos (services/vencimientos.py) |  |  |  | Terminado
Sprint 3 | HU-12 | Pruebas automatizadas: test_documentos.py | 25 casos de prueba | 25 |  | Terminado
Sprint 3 | HU-13 | Frontend: alertas |  |  |  | Terminado
Sprint 4 | HU-14 | Implementar API de Revisión y extracción IA (routers/ia.py) | 7 endpoints | 7 |  | Terminado
Sprint 4 | HU-14 | Worker Celery para revisión IA (worker/celery_app.py, services/ia.py) |  |  |  | Terminado
Sprint 4 | HU-16 | Implementar API de Licencia interna EMSIPOR (routers/licencia_interna.py) | 3 endpoints | 3 |  | Terminado
Sprint 4 | HU-17 | Implementar API de Dashboard (routers/dashboard.py) | 6 endpoints | 6 |  | Terminado
Sprint 4 | HU-17 | Implementar API de Calendario (routers/calendario.py) | 4 endpoints | 4 |  | Terminado
Sprint 4 | HU-17 | Pruebas automatizadas: test_operacion.py | 37 casos de prueba | 37 |  | Terminado
Sprint 4 | HU-17 | Frontend: dashboard |  |  |  | Terminado
Sprint 5 | HU-18 | Implementar API de Reportes y exportaciones (routers/reportes.py) | 9 endpoints | 9 |  | Terminado
Sprint 5 | HU-18 | Implementar API de Preferencias de notificación (routers/notificaciones.py) | 2 endpoints | 2 |  | Terminado
Sprint 5 | HU-18 | Envío real de correo (SMTP) y WhatsApp |  |  |  | Pendiente
Sprint 5 | HU-19 | Implementar API de Integraciones (routers/integraciones.py) | 6 endpoints | 6 |  | Parcial
Sprint 5 | HU-19 | Escritura del secreto en Azure Key Vault y conector SIGA |  |  |  | Pendiente
Sprint 5 | HU-18 | Pruebas automatizadas: test_reportes.py | 18 casos de prueba | 18 |  | Terminado
Sprint 6 | HU-21 | Implementar API de Planes, suscripción y facturas (routers/suscripcion.py) | 9 endpoints | 9 |  | Parcial
Sprint 6 | HU-21 | Implementar API de Webhooks (pagos y WhatsApp) (routers/webhooks.py) | 3 endpoints | 3 |  | Terminado
Sprint 6 | HU-21 | Integración con pasarela de pago |  |  |  | Pendiente
Sprint 6 | HU-20 | Bóveda JWE con rotación (services/crypto.py) |  |  |  | Terminado
Sprint 6 | HU-20 | Pruebas automatizadas: test_vault.py | 20 casos de prueba | 20 |  | Terminado
Sprint 6 | HU-22 | Políticas RLS y rol acredittia_app (04_rls.sql) |  |  |  | Terminado
Sprint 6 | HU-22 | Pruebas automatizadas: test_tenants.py y test_esquema.py | 23 casos de prueba | 23 |  | Terminado
Sprint 6 | HU-23 | Implementar API de Auditoría (routers/actividad.py) | 1 endpoints | 1 |  | Terminado
Sprint 6 | HU-01 | Guía de despliegue en Azure Container Apps (DESPLIEGUE_AZURE.md) |  |  |  | Terminado

## Sprints
Sprint | Inicio | Término | Objetivo del sprint | Historias | Puntos comprometidos | Tareas | Tareas terminadas | Avance de tareas
Sprint 1 | 03-08-2026 | 14-08-2026 | Fundaciones: infraestructura, CI/CD, autenticación completa y esqueleto del frontend | 5 | 37 | 7 | 6 | 85.71%
Sprint 2 | 17-08-2026 | 28-08-2026 | Núcleo de negocio: catálogos, contratos, alta de personal y equipos con checklists | 6 | 40 | 11 | 11 | 100%
Sprint 3 | 31-08-2026 | 11-09-2026 | Ciclo documental: subida a Azure, estados, vencimientos y alertas | 2 | 16 | 6 | 6 | 100%
Sprint 4 | 14-09-2026 | 25-09-2026 | Inteligencia: revisión IA de documentos, módulo LIM y dashboard con KPIs | 4 | 29 | 7 | 7 | 100%
Sprint 5 | 28-09-2026 | 09-10-2026 | Salida al mundo: reportes, notificaciones (email/WhatsApp) e integración inicial SIGA | 2 | 8 | 6 | 3 | 50%
Sprint 6 | 12-10-2026 | 23-10-2026 | Monetización y cierre: suscripciones, pagos y endurecimiento de seguridad | 4 | 26 | 9 | 7 | 77.78%
Total |  |  |  | 23 | 156 | 46 | 40 | 86.96%
Estabilización | 26-10-2026 | 30-10-2026 | Code freeze, corrección de defectos críticos, UAT y pase a producción